附件3

农业农村领域燃煤污染治理“三重一改”项目清单

| 项目 类别 | 项目名称 | 建设地点（县、区） | 建设规模 | 建设内容 | 投资额（万元） | 开工时间 | 投用时间 | 可替代或减少燃煤量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **农户使用秸秆替代散煤项目** |  |  | **推广使用秸秆固化燃料，安装户用生物质炉具。** | **21160** | **2020—2022** | **2021—2023** | **年替代散煤17.15万吨** |
| 1 | 哈尔滨市农户使用秸秆固化燃料替代散煤项目 | 哈尔滨市各县区 | 4.54万户农户实现秸秆固化燃料散煤替代 | 项目分三年实施，完成4.54万户农户实现秸秆固化燃料替代。其中：2020年替代1.13万户，2021年替代2万户，2022年替代1.41万户。 | 7300 | 2020—2022 | 2021—2023 | 年替代散煤6.81万吨 |
| 2 | 绥化市户用生物质炉具安装 | 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、安达市、肇东市、海伦市 | 安装户用生物质炉具6.02万台 | 项目分三年实施，安装户用生物质炉具6.02万台。其中：2020年安装2.3万台，2021年安装1.85万台。2022年完成1.87万台。 | 12642  | 2020—2022 | 2021—2023 | 年替代散煤8.6万吨 |
| 3 | 肇州县户用生物质炉具安装 | 肇州县 | 安装户用生物质炉具0.08万台 | 项目分三年实施，安装户用生物质炉具0.08万台。其中：2020年安装0.04万台，2021年安装0.015万台，2022年安装0.025万台。 | 168  | 2020—2022 | 2021—2023 | 年替代散煤0.24万吨 |
| 4 | 肇源县户用生物质炉具安装 | 肇源县 | 安装户用生物质炉具0.5万台 | 项目分三年实施，安装户用生物质炉具0.5万台。其中：2020年安装0.4万台，2021年安装0.05万台，2022年安装0.05万台。 | 1050 | 2020—2022 | 2021—2023 | 年替代散煤1.5万吨 |
| **二** | **秸秆固化成型燃料站项目** | 肇州县、肇源县 | **32** | **建设秸秆固化燃料站32个** | **4400** | **2020**—**2022** | **2021**—**2023** |  |
| 1 | 肇州县秸秆固化成型燃料站项目 | 肇州县 | 建设秸秆固化燃料站15个 | 项目分三年实施，建设15个秸秆固化成型燃料站。2020年建设7个，其中：0.25万吨6个，1万吨1个；2021年建设0.25万吨站3个，2022年建设0.25万吨站5个。 | 1700  | 2020—2022 | 2021—2023 |  |
| 2 | 肇源县秸秆固化成型燃料站项目 | 肇源县 | 建设秸秆固化燃料站17个 | 项目分三年实施，建设17个秸秆固化成型燃料站。2020年建设4个，其中：0.25万吨站3个，1万吨站1个；2021年建设6个，其中：0.25万吨站4个，1万吨站2个；2022年建设7个，其中：0.25万吨站5个，1万吨站2个。 | 2700 | 2020—2022 | 2021—2023 |  |